## APP端
功能模块 | 接口 | 完成进度 | 测试页面调试 | sit页面联调 | 备注
x论坛入口 | 需携带session信息
问吧主页 | 帖子全文搜索接口（ElasticSearch）
| 版块帖子列表（及评论）查询接口 | 完成 | 完成 | 待联调 | （发布时间倒叙）(分页)
| 所有版块列表查询接口 | 完成 | 完成 | 待联调
| 版块置顶帖子列表查询接口 | 完成 | 完成 | 待联调
| 帖子版块列表（非置顶）查询接口（发帖模块复用） | 完成 | 完成 | 待联调
| 帖子新增点赞接口 | 完成 |  | 待联调 | 我的消息点赞（消息推送）
| 帖子取消点赞接口 | 完成 |  | 待联调
| 帖子新增评论接口 | 完成 |  | 待联调 | 我的消息评论/被邀请评论（消息推送）
| 帖子删除评论接口 | 完成 |  | 待联调
| 帖子详情查询接口 | 完成 | 完成 | 待联调
发帖 | 帖子新增接口 | 完成 |  |  | 我的消息发帖拒绝（消息提醒）
| （图片上传至服务接口） |  |  |  | 文件服务器（jdcloud）
| （敏感词汇检测功能）=>（敏感词库） | 完成
帖子详情 | 添加、取消关注接口 | 完成 | 完成
| 邀请评论接口 | 完成 | 完成
| 帖子和邀请用户绑定接口 | 完成 | 完成
| 用户查询接口 | 完成 | 完成 |  | （邀请展示列表）
我的主页 | 用户名、用户岗位查询接口 | 完成 | 完成
用户发帖数、评论数、被赞数查询接口
我的消息 | 收到的赞（消息列表查询）
收到的评价（消息列表查询）
关注帖子的赞（消息列表查询）
关注帖子的评论（消息列表查询）
关注帖子邀请的评论（消息列表查询）
我的动态 | 帖子删除接口
| 用户帖子列表、及评论查询接口 | 完成

## 论坛管理后台
功能模块 | 接口 | 完成进度 | 测试页面调试 | sit页面联调 | 备注
后台管理入口 | 需携带session信息
帖子监督审核 | 帖子列表查询接口 | 完成
| 帖子详情查询接口 | 完成
| 帖子删除接口 | 完成
| 帖子评论删除接口 | 完成
| 帖子新增评论接口 | 完成 |  |  | 我的消息评论/被邀请评论（消息推送）
| 帖子置顶操作接口 | 完成
| 帖子取消置顶操作接口 | 完成
帖子设置有效置顶时间接口
版块管理 | 版块新增接口 |  |  |  | （可控制模块的icon、类型、权限、访问限制、匿名控制等）
| 版块修改接口 |  |  |  | （修改可匿名开关）（是否可修改版块名称、icon？）新增版块icon保存接口（jd文件服务器）
| 版块列表查询接口（复用APP端） | 完成
版块发帖审核开关
帖子审核管理 | 发帖时间设置接口 |  |  |  | （默认工作日9:00~12:00和13:00~17:30不可发帖）
| 敏感词库维护 | 完成
权限管理 | 用户授权版主接口 | 完成
用户邀请评论权限接口
| 用户加入黑名单 |  |  |  | （审核时被标记拒绝的帖子的员工，直接加入加黑名单）
数据统计 | 版块评论统计接口
版块浏览量统计接口
版块点赞统计接口
| 版块积极分子统计接口 |  |  |  | 按照发帖、评论、回复、被点赞等维度统计
活跃时间段（访问问吧人的时间分布）
活跃人数（按照日、月统计访问贴吧的人数）
| 行为统计 |  |  |  | （按照：访问问吧→版块→帖子详情→点赞→评论→发帖，按照日、周、月统计）

## 定时任务
功能名称 | 描述 | 备注
用户信息同步接口 | 每天晚上定期同步小易用户信息，并落入本地库